## Sheet1
| № п/п | obj_prg | obj_subprg | obj_key | obj_pwa_key | obj_shortName | Кодзадачи | НазваниеЗадачи | ПроцентЗавершенияЗадачи | ДатаНачалаЗадачи | ДатаОкончанияЗадачи | ДатаначалаБП0 | ДатаокончанияБП0 | Статуспоэкспертизе | Экспертиза | date_report | date_diff
883 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 0 | 2023-05-08 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
886 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 0 | 2023-05-22 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
1057 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 1.5 | РНИ | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -59
1058 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 1.5 | РНИ | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -59
1064 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 1.6 | Сервитут | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -59
1065 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 1.6 | Сервитут | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -59
1067 | 84 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 646a413a-0690-ed11-8d55-84a93e918bba | ЗОО на 375 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 1.6 | Сервитут | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-12 | 2023-01-16 | 2023-01-27 |  |  | 2023-07-31 | -19
2047 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  | 2023-07-31 | -61
2056 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2069 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2070 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.24 | Акт приемки специализированных инженерных систем и сооружений (ф. МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2122 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2136 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2137 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.27 | Акт о соответствия объекта капитального строительства требованиям для маломобильных граждан (ДСЗН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2243 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2256 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2257 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (Мосводоканал) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2368 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
2380 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2393 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2394 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.31 | Акт приемки внутриквартальных водостоков (Мосводосток) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2446 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2459 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2460 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (МТК и МОЭК) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2646 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2660 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2661 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по радиофикации (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2704 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  | 2023-07-31 | -67
2713 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2727 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2728 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам телевидения (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2846 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
2860 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
2861 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
2912 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  |  | 2023-07-31 | -14
2925 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 2023-07-31 | -2
2928 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  |  | 2023-07-31 | -21
3047 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
3060 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
3061 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков водостока здания (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
3115 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
3128 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
3129 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
5499 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
5512 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
6965 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 12 | Временная эксплуатация | 0 | 2022-12-31 | 2023-01-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -185
6968 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 12 | Временная эксплуатация | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-19 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -12
6981 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 12 | Временная эксплуатация | 0 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -108
6982 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 12 | Временная эксплуатация | 0 | 2022-08-16 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -329
6983 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 12 | Временная эксплуатация | 0 | 2023-04-24 | 2023-06-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -41
7048 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 0 | 2022-12-31 | 2023-01-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -185
7051 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-19 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -12
7064 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 0 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -108
7065 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 0 | 2022-08-16 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -329
7066 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 0 | 2023-04-24 | 2023-06-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -41
7190 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13 | Оформление Акта приемки законченного строительством объекта | 0 | 2022-12-12 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
7253 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 13.1 | Подготовка к оформлению Акта приемки законченного строительством объекта | 0 | 2023-04-13 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7259 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.1 | Подготовка к оформлению Акта приемки законченного строительством объекта | 0 | 2023-04-18 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7280 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 13.1 | Подготовка к оформлению Акта приемки законченного строительством объекта | 0 | 2022-03-10 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -425
7284 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.1 | Подготовка к оформлению Акта приемки законченного строительством объекта | 0 | 2023-03-17 | 2023-06-08 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -53
7324 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.2 | Формирование генподрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации | 0 | 2022-08-21 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7329 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2 | Формирование генподрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7352 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.2 | Формирование генподрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации | 0 | 2022-12-26 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -16
7363 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.2 | Формирование генподрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-03-24 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7365 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2 | Формирование генподрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-24 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -7
7397 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2.1 | Акты технической приемки (готовности) наружных сетей инженерно-коммунального назначения; акты приемки ТХ, элементов благоустройства | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7403 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 13.2.1 | Акты технической приемки (готовности) наружных сетей инженерно-коммунального назначения; акты приемки ТХ, элементов благоустройства | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -56
7425 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2.1 | Акты технической приемки (готовности) наружных сетей инженерно-коммунального назначения; акты приемки ТХ, элементов благоустройства | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -7
7462 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7467 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7468 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7474 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -138
7500 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7502 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -39
7505 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 13.2.2 | Накладные по приему Проекта, РД, Сметной документации и всех приказов по утверждению изменений | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 2023-07-31 | -42
7600 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7605 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7611 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -138
7628 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -217
7639 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -45
7641 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -39
7644 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 13.2.4 | Ведомость объемов работ, согласованная с Отделом СК и УСиДЦ | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 2023-07-31 | -42
7669 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7674 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7680 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -138
7698 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -217
7709 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -45
7711 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -39
7714 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 13.2.5 | КС-2, КС-3. Корректировка. Приемка итоговых работ | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 2023-07-31 | -42
7738 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7743 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
7749 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -138
7767 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -217
7778 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -45
7780 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -39
7783 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 13.2.6 | Обоснования под непредвиденные затраты (Смета, ВОР, ИД, Письма согласования ДЗМ, Заказчика, протоколы и т.п.) | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 2023-07-31 | -42
7807 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.3 | Направление генподрядчиком приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7813 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.3 | Направление генподрядчиком приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -20
7836 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.3 | Направление генподрядчиком приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7847 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.3 | Направление генподрядчиком приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7849 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.3 | Направление генподрядчиком приемо-сдаточной документации | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
7876 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.3.1 | Подписанный итоговый комплект ИД | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
7882 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.3.1 | Подписанный итоговый комплект ИД | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -20
7905 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 13.3.1 | Подписанный итоговый комплект ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7916 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 13.3.1 | Подписанный итоговый комплект ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
7918 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 13.3.1 | Подписанный итоговый комплект ИД | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
8566 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 13.6 | Согласование акта приемки законченного строительством объекта и полного комплекта документов с устранением замечаний | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-28 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -3
8572 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.6 | Согласование акта приемки законченного строительством объекта и полного комплекта документов с устранением замечаний | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
8641 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.7 | Подписание акта приемки законченного строительством объекта АНО "РСИ" | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -11
8710 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.8 | Размещение сведений в информационной системе ЕАИСТ | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -10
8779 | 42 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0779 | ff58beb9-3b12-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 200, Левобережная | 13.9 | Подготовка и сдача подписанного Акта приемки законченного строительством объекта и комплекта документов в Архив УБУиО | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -7
9020 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -5
9021 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -26
9024 | 50 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0517 | 26438d7b-1090-ed11-b82b-9c7bef28aba3 | ДОУ на 275 мест, р-н Бескудниковский | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -26
9025 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -13
9026 | 29 | Здравоохранение | Поликлиники | 021-0050 | 8e738d7a-9419-ee11-8edc-a8a1599d28a8 | ДВП на 560, Проектируемый проезд 3538 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
9101 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -5
9102 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -26
9105 | 50 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0517 | 26438d7b-1090-ed11-b82b-9c7bef28aba3 | ДОУ на 275 мест, р-н Бескудниковский | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
9106 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -13
9107 | 29 | Здравоохранение | Поликлиники | 021-0050 | 8e738d7a-9419-ee11-8edc-a8a1599d28a8 | ДВП на 560, Проектируемый проезд 3538 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
9960 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
9961 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
9966 | 46 | Образование | Дошкольные учреждения | 021-0550 | 9fce17aa-fbe6-ec11-b3d8-c8d9d22ecdc4 | ДОУ на 225, Стрельбищенский | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -4
9968 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
10046 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-08 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -53
10047 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -13
10052 | 46 | Образование | Дошкольные учреждения | 021-0550 | 9fce17aa-fbe6-ec11-b3d8-c8d9d22ecdc4 | ДОУ на 225, Стрельбищенский | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -11
10054 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-08 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -53
10115 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-06-09 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
10116 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
10121 | 46 | Образование | Дошкольные учреждения | 021-0550 | 9fce17aa-fbe6-ec11-b3d8-c8d9d22ecdc4 | ДОУ на 225, Стрельбищенский | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -4
10123 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 0 | 2023-06-09 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
10184 | 87 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 023-0091 | 4634d6d1-e7fe-ed11-b83a-9c7bef28ac47 | ЗОО на 1050 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
10185 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
10190 | 46 | Образование | Дошкольные учреждения | 021-0550 | 9fce17aa-fbe6-ec11-b3d8-c8d9d22ecdc4 | ДОУ на 225, Стрельбищенский | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -4
10192 | 54 | Образование | Дошкольные учреждения | 023-0090 | 34fbd746-f7fe-ed11-8ee1-a8a1599d27e9 | ДОУ 200 мест, ул. Большая Очаковская | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
11574 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -11
11708 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.1.3 | Корректировка задания на проектирование | 0 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | 2023-06-28 | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-31 | -19
13111 | 85 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 8913279f-799c-ed11-8d56-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 80, зона 6.1, к. №28 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 0 | 2023-05-15 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
13238 | 85 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 8913279f-799c-ed11-8d56-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 80, зона 6.1, к. №28 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 0 | 2023-05-15 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
14035 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 3.12 | Передача рабочей документации Заказчику на утверждение | 0 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-18 |  |  | 2023-07-31 | -65
14396 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 3.12.2 | Сметная часть | 0 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-18 |  |  | 2023-07-31 | -65
14467 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  |  | 2023-07-31 | -70
14471 | 32 | Здравоохранение | Поликлиники | 022-0631 | d00ee5a6-d190-ed11-8d55-84a93e918bba | ДП на 320, г.Зеленоград, Крюково | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | 2023-07-31 | -7
14536 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 0 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 2022-07-14 | 2022-07-18 |  |  | 2023-07-31 | -65
15727 | 56 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0428 | a04f3506-8017-ec11-b339-c8d9d22ecdc4 | Школа на 600, Тюменская | 3.14.1 | Передача ПД | 0 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -3
15764 | 58 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0429 | 42ffa3f1-3437-ec11-b357-c8d9d22ecdc4 | УК на 550, Салтыковская | 3.14.1 | Передача ПД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2022-12-22 | 2022-12-24 |  |  | 2023-07-31 | -3
16018 | 3 | Здравоохранение | Уникальные | 020-0682 | 61457c93-ef0b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | МК ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" | 3.15.0 | Согласование наружных сетей газоснабжения | 0 | 2023-05-08 | 2023-05-21 | 2023-04-12 | 2023-04-25 |  |  | 2023-07-31 | -71
16019 | 3 | Здравоохранение | Уникальные | 020-0682 | 61457c93-ef0b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | МК ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" | 3.15.0 | Согласование внутренних сетей газоснабжения | 0 | 2023-05-22 | 2023-06-19 | 2023-04-12 | 2023-04-25 |  |  | 2023-07-31 | -42
16021 | 3 | Здравоохранение | Уникальные | 020-0682 | 61457c93-ef0b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | МК ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" | 3.15.0 | Наружное архитектурное освещение, освещение территории | 0 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-06-01 | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-31 | -19
27785 | 85 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 8913279f-799c-ed11-8d56-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 80, зона 6.1, к. №28 | 3.16 | Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) Стадия П | 0 | 2023-05-15 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
27811 | 85 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 8913279f-799c-ed11-8d56-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 80, зона 6.1, к. №28 | 3.16.1 | Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) Стадия П | 0 | 2023-05-15 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
27994 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
27996 | 50 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0517 | 26438d7b-1090-ed11-b82b-9c7bef28aba3 | ДОУ на 275 мест, р-н Бескудниковский | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 0 | 2023-05-22 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
28000 | 49 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0515 | c3d1ea9b-bad2-ed11-b476-c8d9d22ecdc4 | ДОУ на 275 мест, район Нижегородский | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 0 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2023-05-15 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -563
28079 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
28081 | 50 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0517 | 26438d7b-1090-ed11-b82b-9c7bef28aba3 | ДОУ на 275 мест, р-н Бескудниковский | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 0 | 2023-05-22 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
32437 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.5.3.6.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
32815 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
32822 | 84 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 646a413a-0690-ed11-8d55-84a93e918bba | ЗОО на 375 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-05-22 | 2023-05-26 |  |  | 2023-07-31 | -6
33132 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
33439 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
33447 | 84 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 646a413a-0690-ed11-8d55-84a93e918bba | ЗОО на 375 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-05-22 | 2023-05-26 |  |  | 2023-07-31 | -6
33589 | 91 | Культура | Культурные центры | 019-9999 | b53a4c85-8119-ee11-b83c-9c7bef28ac47 | ЦМИ | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
33596 | 84 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 646a413a-0690-ed11-8d55-84a93e918bba | ЗОО на 375 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-05-22 | 2023-05-26 |  |  | 2023-07-31 | -6
34220 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 3.8 | Утверждение ТХ в ДОНМ | 0 | 2023-06-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -26
34300 | 82 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | db3a34ad-2ece-ed11-8d5b-84a93e918bba | ЗОО на 550 мест, район Можайский | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДОНМ | 0 | 2023-06-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -26
35596 | 43 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0776 | 776b8d0e-3349-ec11-8d34-84a93e918bba | ДОУ на 150, Раменки (проектирование) | 4.1.4.1 | Подача заявки на порубочный билет | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
36110 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10 | ПНР | 0 | 2023-05-15 | 2023-07-20 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -11
36202 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36323 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-30 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
36460 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36466 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-30 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
36510 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36560 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36728 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36777 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 2022-10-07 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -64
36783 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-30 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
50735 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.9.3 | Монтаж дверей | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2022-09-22 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -21
50814 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2022-09-22 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -21
50955 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы | 0 | 2023-05-01 | 2023-07-10 | 2022-07-17 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -21
51032 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2022-07-17 | 2022-11-05 |  |  | 2023-07-31 | -87
52309 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.1.0 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2022-11-23 | 2022-11-27 |  |  | 2023-07-31 | -59
52310 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.1.0 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2022-11-26 | 2022-11-30 |  |  | 2023-07-31 | -34
52311 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.1.0 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2022-11-23 | 2022-11-27 |  |  | 2023-07-31 | -61
52351 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.1 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52362 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.1.1 | Предъявление системы | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2023-07-31 | -62
52380 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.1.1 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-09 | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 | -3
52421 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.10 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52432 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.1.10 | Предъявление системы | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-11-13 | 2022-11-14 |  |  | 2023-07-31 | -60
52455 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.1.10 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
52561 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.12 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52594 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.1.12 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-31 | -2
52630 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.13 | Предъявление системы | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -34
52710 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.1.14 | Предъявление системы | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2023-07-31 | -31
52768 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.3 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52779 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.1.3 | Предъявление системы | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-11-13 | 2022-11-14 |  |  | 2023-07-31 | -60
52906 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.7 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52917 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.1.7 | Предъявление системы | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-11-13 | 2022-11-14 |  |  | 2023-07-31 | -60
52976 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.1.8 | Предъявление системы | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
52987 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.1.8 | Предъявление системы | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2022-11-13 | 2022-11-14 |  |  | 2023-07-31 | -60
53188 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.11 | Комплексные испытания | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -7
53194 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 5.11 | Комплексные испытания | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2022-11-07 | 2022-11-09 |  |  | 2023-07-31 | -10
53253 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 5.13 | Внесение изменений в ПД по п.3.8 Ст.49 ГрК РФ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-28 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -3
53843 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.1.2.2 | Монтаж ВРУ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-07-31 | -14
53908 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.1.2.3 | Контур заземления | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-07-31 | -14
54449 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.2.1 | Мероприятия МОЭК (подключение до границы ЗУ) | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -46
54475 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.2.1 | Мероприятия МОЭК (подключение до границы ЗУ) | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  | 2023-07-31 | -42
54982 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.2.2.14 | Экспертиза промбезопасности (ОПО) на объектах , где ТС 2Д133 и более | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -54
54998 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 5.2.2.2.14 | Экспертиза промбезопасности (ОПО) на объектах , где ТС 2Д133 и более | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  | 2023-07-31 | -14
55384 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.2 | Отопление и теплоснабжение | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 2023-07-31 | -77
55393 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.2.2.2 | Отопление и теплоснабжение | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-07-31 | -14
55843 | 18 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0466 | 4e3db5ad-630b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Головинское шоссе | 5.2.2.2.26 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (постоянно) | 0 | 2022-08-30 | 2022-09-20 | 2022-04-29 | 2022-05-29 |  |  | 2023-07-31 | -314
55844 | 25 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0470 | f72464b3-620b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Дмитровское шоссе | 5.2.2.2.26 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (постоянно) | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-23 | 2022-11-27 | 2022-12-26 |  |  | 2023-07-31 | -158
55889 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -31
55905 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-07-31 | -35
55914 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-07-31 | -14
55969 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-07-31 | -77
55978 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-07-31 | -14
55981 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  |  | 2023-07-31 | -5
56083 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.2.2.6 | Подписанные УТН Акты скрытых работ, Акты ГИ и промывок, схемы СОДК, спецификации оборудования и пр. | 0 | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -51
56100 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.6 | Подписанные УТН Акты скрытых работ, Акты ГИ и промывок, схемы СОДК, спецификации оборудования и пр. | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  |  | 2023-07-31 | -25
56162 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.7 | Проведение КГС теплосети и получение согласования ОПС | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 2023-07-31 | -17
56227 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.8 | Решение ОПС о соответствии СПП | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  | 2023-07-31 | -17
56278 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.2.2.9 | Сдача комплекта ИД в УТН МОЭК (проверка на соответствие УП и ПД) с последующим закрытием договора на технадзор | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -44
56295 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.2.2.9 | Сдача комплекта ИД в УТН МОЭК (проверка на соответствие УП и ПД) с последующим закрытием договора на технадзор | 0 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 2023-05-11 | 2023-05-20 |  |  | 2023-07-31 | -9
56357 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.3 | Водопровод | 0 | 2022-12-23 | 2023-06-16 | 2023-02-03 | 2023-04-26 |  |  | 2023-07-31 | -45
56484 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.3.2 | Мероприятия АНО РСИ | 0 | 2022-12-23 | 2023-06-16 | 2023-02-03 | 2023-04-26 |  |  | 2023-07-31 | -45
56549 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  |  | 2023-07-31 | -108
56558 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  | 2023-07-31 | -14
56561 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2023-07-31 | -42
57012 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 0 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2023-04-22 |  |  | 2023-07-31 | -105
57021 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-30 | 2023-04-21 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-31 | -1
57024 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 0 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 2022-12-27 | 2023-01-10 |  |  | 2023-07-31 | -36
57143 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 0 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-02-03 | 2023-02-16 |  |  | 2023-07-31 | -105
57153 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-30 | 2023-06-29 | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-31 | -1
57156 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 0 | 2023-06-19 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2023-04-15 |  |  | 2023-07-31 | -29
57740 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.4.2.1 | Завершение СМР (прокладка дворовой сети с отделкой колодцев) | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  | 2023-07-31 | -14
57743 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.4.2.1 | Завершение СМР (прокладка дворовой сети с отделкой колодцев) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2023-07-31 | -6
58063 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.4.2.3 | Проведение КГС МГГТ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-04-21 | 2023-04-23 |  |  | 2023-07-31 | -12
58067 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.4.2.3 | Проведение КГС МГГТ, получение штампа ОПС | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2023-07-16 | 2023-07-22 |  |  | 2023-07-31 | -7
58129 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.4.2.4 | Подготовка исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей УТН МВК | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 2023-04-24 | 2023-04-26 |  |  | 2023-07-31 | -9
58133 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.4.2.4 | Подготовка исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей УТН МВК | 0 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  |  | 2023-07-31 | -14
58185 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 5.2.4.2.5 | Загрузка исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2023-04-08 | 2023-04-21 |  |  | 2023-07-31 | -7
58325 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.2.4.2.7 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал. | 0 | 2023-07-23 | 2023-07-25 | 2023-04-27 | 2023-04-29 |  |  | 2023-07-31 | -6
58329 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.4.2.7 | Сдача комплекта исполнительной документации в АО Мосводканал. | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-23 | 2023-07-23 |  |  | 2023-07-31 | -6
58561 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.5.0 | Выполнение телеинспекции построенных трубопроводов | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-23 | 2023-07-25 |  |  | 2023-07-31 | -4
58571 | 63 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0675 | c17faf87-7f11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 500, Клинская | 5.2.5.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток" | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -4
58602 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.5.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток" | 0 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2023-07-31 | -1
58827 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.11 | Получение акта технической готовности (ЗОС) | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -25
58888 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.12 | Получение акта о подключении (РВ) | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -20
59042 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.5.2.3 | Подготовка исполнительной документации | 0 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 2023-07-15 |  |  | 2023-07-31 | -14
59146 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.5 | Акт осмотра | 0 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -54
59278 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.7 | Загрузка исполнительного чертежа в ОПС МГГТ с получением решения о соответствии СПП | 0 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -35
59342 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.8 | Сдача в "Мосводосток" полностью укомплектованной папки исполнительной и технической документацией, включая техпланы | 0 | 2023-06-27 | 2023-07-01 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -30
59374 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.5.2.8 | Сдача комплекта исполнительной документации в ГУП Мосводосток. | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-31 | -3
59410 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.5.2.9 | Акта технической готовности (ЗОС) получен | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -25
59478 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6 | Наружные сети связи | 0 | 2023-06-25 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
59540 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.6.0 | Подготовка исполнительной документации | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-31 | -7
59603 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
59670 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.1 | Прокладка телефонной канализации | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -31
59698 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.6.2.1 | Прокладка телефонной канализации | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  |  | 2023-07-31 | -6
59736 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.10 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
59794 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.2 | Предъявление результатов СМР 1й МПТЦ и ПАО МГТС, сдача исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
59825 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.6.2.2 | Предъявление работ КП МПТЦ | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-31 | -7
59928 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.4 | Проведение КГС, подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест», получение решения СПП | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-21 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -10
59960 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.6.2.4 | Проведение КГС МГГТ, получение штампа ОПС | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 2023-06-16 | 2023-06-22 |  |  | 2023-07-31 | -5
59997 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -31
60014 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  |  | 2023-07-31 | -6
60027 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |  |  | 2023-07-31 | -6
60060 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.6 | Предъявление результатов СМР КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования, сдача исполнительной документации по кабелю с протокалами измерений | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
60078 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.6.2.6 | Предъявление результатов СМР КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования, сдача исполнительной документации по кабелю с протокалами измерений | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-02-03 | 2023-02-16 |  |  | 2023-07-31 | -2
60191 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.6.2.8 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) получена | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
60379 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.7.0 | Предъявление работ | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-31 | -11
60380 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.7.0 | Подготовка исполнительной документации | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-31 | -11
60507 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -31
60525 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 2023-07-31 | -6
60537 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  |  | 2023-07-31 | -1
60590 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 5.2.7.2.10 | Оформление Акта техприемки (для передачи на баланс) | 0 | 2023-07-23 | 2023-07-28 | 2023-04-01 | 2023-04-05 |  |  | 2023-07-31 | -3
60823 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС ОПС | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
60841 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС ОПС | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-04-22 | 2023-04-28 |  |  | 2023-07-31 | -3
60854 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС МГГТ, получение штампа ОПС | 0 | 2023-07-16 | 2023-07-22 | 2023-06-16 | 2023-06-22 |  |  | 2023-07-31 | -9
60892 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.7.2.4 | Получения штампа ОЭК и Моссвет на исп. документации по результатам СМР и технадзора | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
60911 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.7.2.4 | Получения штампа ОЭК и Моссвет на исп. документации по результатам СМР и технадзора | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-05-03 |  |  | 2023-07-31 | -2
60957 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.7.2.5 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 0 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -5
60976 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.2.7.2.5 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 0 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-05-04 | 2023-05-17 |  |  | 2023-07-31 | -1
61023 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.2.7.2.6 | Сдача комплекта исполнительной документации в ОЭК и технического отчета в Моссвет | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -2
61056 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.2.7.2.6 | Сдача комплекта исполнительной документации в ОЭК | 0 | 2023-07-23 | 2023-07-27 | 2023-06-23 | 2023-06-27 |  |  | 2023-07-31 | -4
61174 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 5.2.7.2.8 | Акта ТП ОЭК (РВ) получен | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-07-31 | -11
61241 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 5.2.7.2.9 | Включение электроустановки НО | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 2023-03-29 | 2023-03-31 |  |  | 2023-07-31 | -8
61358 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.3.2 | Предъявление фасада | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
61376 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.3.2 | Предъявление фасада | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 2023-03-16 | 2023-03-20 |  |  | 2023-07-31 | -23
61386 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.3.2 | Предъявление фасада | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-29 | 2023-06-23 | 2023-06-27 |  |  | 2023-07-31 | -2
61389 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.3.2 | Предъявление фасада | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 2023-07-31 | -21
61427 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.3.3 | Предъявление кровли | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -19
61445 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.3.3 | Предъявление кровли | 0 | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 2023-03-16 | 2023-03-20 |  |  | 2023-07-31 | -23
61457 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.3.3 | Предъявление кровли | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 2023-07-31 | -21
61458 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.3.3 | Предъявление кровли | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-20 | 2023-06-29 |  |  | 2023-07-31 | -2
61496 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 5.4 | Предоставление полного итогового комплекта ПД и РД, сводного отчета по результатам осуществления Авторского надзора с приложением Итогового акта сдачи-приемки проектных работ | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
61557 | 40 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0712 | a17b8e5e-6214-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 350, Петрозаводская | 5.5 | Оформление Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по Договору | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -17
61575 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 5.5 | Оформление Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по Договору | 0 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-07-10 | 2022-07-10 |  |  | 2023-07-31 | -313
61636 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.1 | Передача ИД | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-21 | 2023-05-18 | 2023-05-27 |  |  | 2023-07-31 | -10
61687 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.11 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
61715 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.11 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
61719 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.11 | Передача ИД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-31 | -2
61756 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.12 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
61784 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.12 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
61788 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.12 | Передача ИД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-31 | -2
61823 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.13 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
61851 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.13 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
61855 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.13 | Передача ИД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-31 | -2
61856 | 73 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0720 | 555b8115-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 800, Щаповское | 5.7.13 | Передача ИД | 0 | 2022-06-15 | 2022-06-19 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2023-07-31 | -407
61890 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.14 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
61918 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.14 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
61922 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.14 | Передача ИД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-25 |  |  | 2023-07-31 | -2
61957 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.15 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
61968 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.15 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
61976 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.15 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
61986 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.15 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
62024 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.1 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62035 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.17.1 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62043 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.17.1 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62053 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.17.1 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-15 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -5
62057 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.1 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62094 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62105 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.17.2 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62113 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.17.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62123 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.17.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-15 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -5
62127 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62162 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62173 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.17.3 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62181 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.17.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62191 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.17.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-15 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -5
62195 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62230 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.4 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62262 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.4 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62297 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62308 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.17.5 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62316 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.17.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62326 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.17.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-15 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -5
62330 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62365 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.17.6 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62383 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.17.6 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62393 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.17.6 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-15 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -5
62397 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.17.6 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
62432 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.19 | Передача ИД | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -39
62460 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.19 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-07-31 | -5
62501 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62519 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.2 | Передача ИД | 0 | 2023-06-24 | 2023-07-03 | 2023-03-06 | 2023-03-15 |  |  | 2023-07-31 | -28
62528 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.2 | Передача ИД | 0 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-06-13 | 2023-06-22 |  |  | 2023-07-31 | -7
62531 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.7.2 | Передача ИД | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-03-03 | 2023-03-12 |  |  | 2023-07-31 | -26
62570 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.20 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62581 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.20 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62599 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.20 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-07-31 | -5
62640 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.21 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62651 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.21 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62669 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.21 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-07-31 | -5
62708 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.22 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62736 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.22 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-07-31 | -5
62801 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.23 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
62841 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62858 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.3 | Передача ИД | 0 | 2023-06-24 | 2023-07-03 | 2023-03-06 | 2023-03-15 |  |  | 2023-07-31 | -28
62867 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-03-31 | 2023-04-09 |  |  | 2023-07-31 | -5
62870 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.7.3 | Передача ИД | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-03-03 | 2023-03-12 |  |  | 2023-07-31 | -26
62871 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.7.3 | Передача ИД | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-06-20 | 2023-06-29 |  |  | 2023-07-31 | -2
62935 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.4 | Передача ИД | 0 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-06-13 | 2023-06-22 |  |  | 2023-07-31 | -7
62938 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 5.7.4 | Передача ИД | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-05 | 2023-03-03 | 2023-03-12 |  |  | 2023-07-31 | -26
62972 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
62983 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.5 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
62990 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
63000 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.5 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
63042 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.7 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
63053 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.7.7 | Передача ИД | 0 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  |  | 2023-07-31 | -64
63061 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.7 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
63071 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.7 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
63113 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.7.9 | Передача ИД | 0 | 2023-07-01 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -24
63132 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 5.7.9 | Передача ИД | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |  |  | 2023-07-31 | -1
63141 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.7.9 | Передача ИД | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  |  | 2023-07-31 | -5
63248 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
63259 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2022-12-01 | 2022-12-05 |  |  | 2023-07-31 | -35
63260 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-07-06 | 2022-07-21 |  |  | 2023-07-31 | -31
63261 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2023-07-31 | -62
63279 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-07-09 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-31 | -2
63318 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
63329 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2022-10-02 | 2022-10-06 |  |  | 2023-07-31 | -58
63347 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-07-09 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-31 | -2
63351 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-31 | -7
63467 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2022-11-29 | 2022-12-03 |  |  | 2023-07-31 | -35
63468 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-26 | 2022-07-11 |  |  | 2023-07-31 | -31
63487 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-07-09 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-31 | -2
63524 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
63535 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-26 | 2022-11-30 |  |  | 2023-07-31 | -31
63536 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2023-07-31 | -62
63554 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-07-09 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-31 | -2
63657 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
63668 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2022-11-30 | 2022-12-05 |  |  | 2023-07-31 | -35
63669 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2023-07-31 | -62
63687 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-06-16 | 2023-06-18 |  |  | 2023-07-31 | -2
63792 | 37 | Образование | Дошкольные учреждения | 019-0668 | 6d5d90f8-4512-ec11-972f-80d21df2d922 | ДОУ на 150, Верхняя Масловка | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-08 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -21
63803 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2022-11-30 | 2022-12-05 |  |  | 2023-07-31 | -56
63804 | 10 | Здравоохранение | ССК | 022-0172 | b70ac27d-f63f-ed11-b25c-c8d9d2298a2a | ЗСГО на территории ССК Склифосовского | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2023-07-31 | -62
63822 | 64 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0676 | a07cc683-5b11-ec11-972f-80d21df2d922 | УК на 350, Академика Анохина | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-29 | 2023-07-25 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | -2
63859 | 15 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0474 | eea3d798-f60b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Игральная | 5.9.1 | Мониторинг ДЗМ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  | 2023-07-31 | -14
64276 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64290 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64291 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
64598 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64611 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64723 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64736 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64737 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
64791 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64804 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64805 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
64860 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64873 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64874 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
64928 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
64941 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
64942 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
64995 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65008 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65009 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65064 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65077 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65078 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65132 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65145 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65146 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.53 | Акт приемки системы кондиционирования воздуха | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65199 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65212 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65213 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения ЦТП (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65257 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
65269 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65282 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65283 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (Охранная сигнализация и Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем) (ф. МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65336 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65349 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65350 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65393 | 14 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0471 | 7be50d65-3d0b-ec11-8831-0c5415e5f39e | ВП на 750, Твардовского | 7.1.1.65 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -14
65405 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65418 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65419 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.65 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения (МГСН) | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65462 | 2 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0167 | 3d9635e8-f50b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" | 7.1.1.69 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  | 2023-07-31 | -67
65472 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65486 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65487 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.69 | Акты полного технологического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65539 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65553 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65554 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.70 | Акт тех приемки локальных систем безопасности объекта | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65607 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65621 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65622 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.71 | Акт тех приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65675 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65689 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65690 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
65743 | 47 | Образование | Дошкольные учреждения | 022-0171 | f19601de-42cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | ДОУ на 350, Молжаниновский | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-07-31 | -4
65757 | 76 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0170 | 4fbaa2c4-40cc-ec11-b831-c8b29b2d0a1d | Школа на 1100, Молжаниновский | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-31 | -11
65758 | 60 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0431 | 9a6ff942-f40b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | Школа на 1200, Ватутинки | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-31 | -6
67336 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 0 | 2023-03-20 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -116
67337 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 0 | 2023-06-07 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -35
67896 | 26 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0476 | 4bc84a45-350b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ПАК "ГКБ им. А.К.Ерамишанцева | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 0 | 2022-02-11 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -461
67897 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 0 | 2023-03-27 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -54
68246 | 26 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0476 | 4bc84a45-350b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ПАК "ГКБ им. А.К.Ерамишанцева | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-03 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -515
68247 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -108
68248 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -27
68254 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-06-27 | 2023-06-29 |  |  | 2023-07-31 | -18
68316 | 26 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0476 | 4bc84a45-350b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ПАК "ГКБ им. А.К.Ерамишанцева | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 0 | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -508
68317 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-21 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -101
68318 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 0 | 2023-07-05 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -20
68324 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 2023-07-06 |  |  | 2023-07-31 | -11
68386 | 26 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0476 | 4bc84a45-350b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ПАК "ГКБ им. А.К.Ерамишанцева | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 0 | 2022-03-11 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -504
68387 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 0 | 2023-04-24 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -97
68388 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -18
68394 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-07 | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 | -7
69628 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-01-13 | 2023-02-02 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -179
69647 | 17 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0473 | f89191b7-f10b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Уржумская | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-02-17 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -137
69648 | 18 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0466 | 4e3db5ad-630b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Головинское шоссе | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-03-13 | 2023-04-07 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -115
69649 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-03-30 | 2023-04-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -96
69651 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -11
69652 | 19 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0464 | d6f69d8a-660b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 320, Синявинская | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -35
69658 | 1 | Здравоохранение | Уникальные | 019-0270 | e028cd94-f00b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ГБУЗ "МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ" | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-06-15 | 2023-06-21 |  |  | 2023-07-31 | -11
69698 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-03-16 | 2023-04-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -117
69717 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-05-24 | 2023-06-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -41
69718 | 17 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0473 | f89191b7-f10b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Уржумская | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-03-22 | 2023-04-18 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -104
69719 | 18 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0466 | 4e3db5ad-630b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Головинское шоссе | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-04-10 | 2023-05-05 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -87
69720 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-04-27 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -68
69722 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -6
70252 | 69 | Образование | Общеобразовательные учреждения | 020-0708 | d65518db-4f12-ec11-972f-80d21df2d922 | Школа на 300, Зеленоград | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 0 | 2023-04-20 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -45
70253 | 41 | Образование | Дошкольные учреждения | 020-0719 | 9e3d3290-f30b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДОУ на 350, Ватутинки | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 0 | 2023-04-14 | 2023-05-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -81
70273 | 18 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0466 | 4e3db5ad-630b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Головинское шоссе | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -66
70274 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 0 | 2023-03-30 | 2023-04-26 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -96
70275 | 25 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0470 | f72464b3-620b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Дмитровское шоссе | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 0 | 2023-04-14 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -34
70758 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 2023-02-13 | 2023-05-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -81
70761 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 2023-03-01 | 2023-05-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -63
70885 | 13 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0467 | 7076c966-340b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ВП на 750, Измайловский | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-08 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -53
70886 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-02-14 | 2023-02-16 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -165
70887 | 17 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0473 | f89191b7-f10b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Уржумская | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-21 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -101
70888 | 18 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0466 | 4e3db5ad-630b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Головинское шоссе | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -49
70889 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-03-02 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -147
70890 | 20 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0463 | 160de9ce-650b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДП на 320, Зеленоградская | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 0 | 2023-06-09 | 2023-06-13 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -48
70950 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 0 | 2023-02-17 | 2023-04-20 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -102
70951 | 17 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0473 | f89191b7-f10b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДВП на 750, Уржумская | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 0 | 2023-04-24 | 2023-06-23 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -38
70953 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 0 | 2023-03-07 | 2023-05-08 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -84
71079 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 0 | 2023-04-28 | 2023-05-04 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -88
71082 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 0 | 2023-05-16 | 2023-05-22 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -70
71143 | 16 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0465 | 587787e6-a110-ec11-8835-b4b686d6990f | ДГП на 320, Вятская | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 0 | 2023-05-05 | 2023-05-11 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -81
71146 | 24 | Здравоохранение | Поликлиники | 019-0472 | e7e38ca0-330b-ec11-995f-14dae9ca5f43 | ДГП на 320, Академика Павлова | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 0 | 2023-05-23 | 2023-05-29 |  |  |  |  | 2023-07-31 | -63